## Hoja1
Estimación de costos: Metodo de puntos de casos de uso
Identificar actores
ACTOR | CANTIDAD | TIPO
Usuario | 1 | Complejo
Administrador | 1 | Complejo
TIPOS DE ACTORES | CUENTA | FACTOR | TOTAL
Complejo | 2 | 3 | 6
TOTAL DE UWA |  |  | 6
Identificar casos de uso.
CASO DE USO | TRANSACCIONES | TIPO
Informe de datos de medicamentos | 1 | Simple
Consultar datos por año | 2 | Simple
Consultar datos por farmacia | 2 | Simple
Consultar datos por concentración | 2 | Simple
Iniciar Sesión | 1 | Simple
Gestionar fórmula | 1 | Simple
Editar fórmula | 2 | Simple
Crear fórmula | 2 | Simple
Gestionar datos de medicamentos | 1 | Simple
Ingreso manual | 2 | Simple
Ingreso por fórmula | 3 | Simple
Actualizar datos de medicamentos | 2 | Simple
Eliminar datos de medicamentos | 2 | Simple
TIPOS DE CASOS DE USO | CUENTA | FACTOR | TOTAL
Complejo | 13 | 5 | 65
TOTAL DE UWC |  |  | 65
Cálculo de los Puntos de caso de uso sin ajustar
Determinar los Factores de Complejidad Técnica
FACTOR | DESCRIPCIÓN | VALOR | PESO | TOTAL
T2. Rendimiento |  | 5 | 1 | 5
T3. Eficiencia del usuario final | El sistema debe ser eficiente al momento de manipular los datos | 5 | 1 | 5
T7. Facilidad de uso | Dentro de los requerimientos se observa que los usuarios tendrán interfaces amigables para que su uso sea lo más sencillo posible | 5 | 0.5 | 2.5
T9. Facilidad de cambios |  | 3 | 1 | 3
T10.Concurrencia |  | 4 | 1 | 4
T11. Seguridad | El usuario se debe de autenticar para poder usar opciones más avanzadas que las de consulta. | 5 | 1 | 5
TOTAL DE TCF |  |  |  | 24.5
Identificación de los Factores externos
FACTOR | DESCRIPCIÓN | VALOR | PESO | TOTAL
E1.Familiarizado con el proyecto de desarrollo |  | 0 | 1.5 | 0
E2. Experiencia en la aplicación |  | 0 | 0.5 | 0
E3. Experiencia en orientación a objetos | El equipo cuenta con experiencia en el desarrollo orientado a objetos. | 5 | 1 | 5
E4. Capacidad del analista líder |  | 4 | 0.5 | 2
E5. Motivación del equipo |  | 5 | 0.5 | 2.5
E6. Estabilidad de los requerimientos | Los requerimientos no sufrirán cambios en el transcurso del desarrollo del proyecto. | 5 | 2 | 10
E7. Personal a tiempo parcial | No se cuenta con personal a tiempo completo | 0 | -1 | 0
E8. Lenguaje de programación complejo | El lenguaje a utilizar no es complejo. | 0 | -1 | 0
TOTAL DE EF |  |  |  | 19.5
Calculo del esfuerzo
Factor de Conversion | EF que están debajo de la media de E1 a E4: 2
EF que están encima de la media de E7 y E8: 0
CF: 20 horas-persona
El esfuerzo viene dado por
Horas necesarias para la fase de programación | 977.80 horas-persona
Calculo del tiempo dedicado a pruebas e implementación
ACTIVIDAD | PORCENTAJE | TIEMPO (meses)
Análisis | 10% | 2.04
Diseño | 20%
Programación | 40%
Pruebas | 15% | 0.44
Implementación | 15% | 0.44
TOTAL |  | 2.92